## Sheet1
Estimation plan - jellimix
WBS | Name | Effort (hour) | Duration (day) | Productivity | Availability (hour/day) | Cost
| JellimixProject | 264 | 291.798 | ***** | ********** | 2000000
1 | Planning | 69 | 89.0114 | ***** | ********** | 105000
1.1 | Research | 55 | 74.3056 | ***** | ********** | 60000
1.1.1 | VueJS | 30 | 18.75 | 80% | 2 | 50000
1.1.2 | Jellyfin | 25 | 55.5556 | 90% | 0.5 | 10000
1.2 | Feasibility | 14 | 14.7059 | ***** | ********** | 45000
1.2.1 | Use case | 4 | 4.7059 | 85% | 1 | 20000
1.2.2 | Feature planning | 5 | 5.5556 | 90% | 1 | 15000
1.2.3 | Risk analysis | 5 | 4.4444 | 75% | 1.5 | 10000
2 | Development | 155 | 151.1199 | ***** | ********** | 1245000
2.1 | Back-end | 20 | 40 | ***** | ********** | 450000
2.1.1 | Server | 20 | 40 | 100% | 0.5 | 450000
2.2 | Front-end | 107 | 86.9898 | ***** | ********** | 385000
2.2.1 | Static ressource | 2 | 2.5 | 80% | 1 | 50000
2.2.2 | Behaviour | 60 | 24.4898 | 70% | 3.5 | 135000
2.2.3 | Implement VueJS | 45 | 60 | 75% | 1 | 200000
2.3 | Database | 13 | 5.3801 | ***** | ********** | 210000
2.3.1 | ER diagram | 3 | 3.1579 | 95% | 1 | 10000
2.3.2 | Prepare Jellyfin | 10 | 2.2222 | 90% | 5 | 200000
2.4 | Testing | 15 | 18.75 | ***** | ********** | 200000
2.4.1 | Unit test | 15 | 18.75 | 80% | 1 | 200000
3 | Integration & Deployment | 40 | 51.6667 | ***** | ********** | 650000
3.1 | Integration Testing | 20 | 26.6667 | 75% | 1 | 250000
3.2 | Dockerize Service | 20 | 25 | 80% | 1 | 400000